附件2：

2023年度项目支出预算绩效目标申报表

| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | - 森林防火 - 林区道路建设 - 森林资源保护 - 四方山省级森林公园调整经营范围论证 |  | 预算部门 | 衡东县四方山林场 |  |  |
| 年度本级 预算金额 | 53 |  | 该项目支出上级资金 （分级填报） |  | 中央：无 省级：无 市级：无 |  |
| 项目支出实施期 | 2023年1-12月 |  |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 1、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。 2、负责管护区域内森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。 3、负责做好生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。 4、植树造林，控制水土流失，增加土壤蓄水能力。 5、做好道路建设规划，建立健全制度，加强建设管理，明确养护措施，切实提高林场专属道路管理水平。 |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 1、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。 2、负责管护区域内森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。 3、负责做好生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。 4、植树造林，控制水土流失，增加土壤蓄水能力。 5、做好道路建设规划，建立健全制度，加强建设管理，明确养护措施，切实提高林场专属道路管理水平。 |  |  |  |  |  |
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |  | 绩效标准 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 森林资源保护：巡逻、管护山林，严防偷猎野生保护动物、偷伐珍稀植物、松毛虫及竹虫防治 | 巡逻300余次、管护山林7136亩、严防偷猎野生动物100次 、严防偷伐珍稀物种100次、松毛虫及竹虫防治4个月 |  | 历史标准 |
|  |  |  | 购防火服装及防火林带修复 | 购防火服装30套用于加强森林防火队伍配置、防护措施、防火林带修复15公里、防火水池修复3个 |  | 历史标准 |
|  |  |  | 林区道路维护里程 | 维修林区公路6公里、水泥硬化1公里 |  | 历史标准 |
|  |  |  | 四方山省级森林公园调整经营范围论证 | 省级森林公园调整方案编制、森林资源规划设计调查 |  | 文件标准 |
|  |  | 质量指标 | - 森林防火 | 防火林带修复、防火水池修复达95% |  | 历史标准 |
|  |  |  | 林区道路建设 | 维护林区公路正常通行率达98% |  | 历史标准 |
|  |  |  | 森林资源保护 | 森林资源保护率达98% |  | 历史标准 |
|  |  |  | 省级森林公园调整经营范围论证 | 研究评审合格率达95% |  | 文件标准 |
|  |  | 时效指标 | - 森林防火 | 防火服装30套4-5月采购、防火林带修复15公里7-11月 |  |  |
|  |  |  | 林区道路建设 | 2023年1-11月份 |  |  |
|  |  |  | 森林资源保护 | 巡逻1-12月1天/次、 管护山林1-12月、严防偷猎野生动物1-12月、严防偷伐珍稀物种1-12月、松毛虫及竹虫等有害生物防治工作4-7月 |  |  |
|  |  |  | 省级森林公园调整经营范围论证 | 2023年度 |  |  |
|  |  | 成本指标 | - 森林防火 | 防火管护费≤15万元 |  | 历史标准 |
|  |  |  | 林区道路建设 | 维护（维修）林区公路≤18万元 |  | 历史标准 |
|  |  |  | 森林资源保护 | 巡逻、管护山林劳务费用≤8万元、松毛虫及竹虫等有害生物防治工作费用≤2万元 |  | 历史标准 |
|  |  |  | 省级森林公园调整经营范围论证 | 省级森林公园调整经营范围论证费用≤10万元 |  | 文件标准 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护国家的森林资源不流失 | ≧100% |  | ≧100% |
|  |  | 社会效益指标 | 保护好林地、林权 | ≧100% |  | ≧100% |
|  |  | 生态效益指标 | 保护好动、植物达2000种，保护好水土不流失 | ≧100% |  | ≧100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强环境保护意识，让人与自然和谐共处 | ≧100% |  | ≧100% |
|  | 满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧100% |  | ≧100% |

填表人：杨婷               联系电话：15274136606              单位负责人签字：